## Sheet1
WBS items | # Units/Hrs | Cost/Unit/Hr | Subtotals | WBS Level 1 Totals $ of Total | % of Total
1. Project Management |  |  |  | 9699 | 73.25%
1.1 Senior Management | 30 | 163.3 | 4899 |  | 0%
1.2 Development Team | 150 | 32 | 4800 |  | 0%
3. Software |  |  |  | 1052.28 | 7.947%
3.1 Factory I/O | 7333.33 | 0.08 | 550 |  | 0%
3.2 DB/ Dashboard hosting (Estimated cost) | 3666.67 | 0.14 | 502.28 |  | 0%
4. Testing (10% of software) |  |  |  | 105.228 | 0.7947%
5. Training |  |  |  | 178 | 1.344%
5.1 Trainee cost | 2 | 25 | 50 |  | 0%
5.3 Project team members | 4 | 32 | 128 |  | 0%
6. Reserves (20% of total estimates) |  |  |  | 2206.9016 | 16.67%
Total project cost estimate |  |  |  | 13241.4096